## Issue-Log
ISSUE MANAGEMENT LOG | [7 empty] | Issue | Closed
Project Name: |  |  | 北榮基因 | Issue | 47 |  | 國靖 | 56 | 51 | 91.07%
Project Manager Name: |  |  | Sean | Closed | 56 | 119.1% | EVEN | 2 | 2 | 100%
Project Ref: |  |  |  | Work In Progress | 5 | 10.64% | 亞大基因 | 3 | 3 | 100%
ID | Status | Priority | Issue Description | Owner | Estimated Resolution Date | Escalation Needed (Y/N)? | Impact UI table | Actions | Date Identified | Logged By | Actual Resolution/Completion Date | Final Resolution & Follow-on actions
1 | Closed | Low | 這個頁面的 ReferenceID, TRF, PhysicianId, NPI 欄位可以先藏起來不用顯示 |  |  | No | 報告查詢 | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
2 | Closed | Low | 目前的 Submit 功能似乎還沒有作用 |  |  | No | 報告查詢 | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
3 | Closed | Low | 紅框的部份與其他欄位重複，或是沒有必要。請不要顯示PATIENT和PHYSICIAN的表格可以合併到第一個Report No裡面就可以了 |  |  | No | PATIENT | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
4 | Closed | Low | 紅框的部份與其他欄位重複，或是沒有必要請不要顯示 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
5 | Closed | Low | Rearrangements此項目請改成用表格方式顯示，類似copy_number_alterations的表格 欄位順序請改成 description, type, targeted_gene, other_gene, pos1, pos2, in_frame, supporting_read_pairs, status, equivocal dna_evidence不用顯示 |  |  | No | Rearrangements | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
6 | Closed | Low | Interpretation的文字很多，會讓整個版面變很大，不便瀏覽 是否有可能設計為先只顯示前5行，在5行的最末尾以”…”顯示，並設計按鈕讓使用者點選後再顯示全部的文字? |  |  | No | Genomic Findings | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
7 | Closed | Low | 請不用顯示identifier欄位 請將”key”改成”item” |  |  | No | reportProperties | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
8 | Closed | Low | 此項目請將欄位順序更改為： gene, type, copy_number, ratio, number_of_exons, position, status, equivocal 不需顯示dna_evidence欄位,基因名稱請與VariantProperties表單做同樣的設計，將基因做成超連結按鈕，連結至Oncokb相對應的網頁 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
9 | Closed | Low | 1. 此項目少了 protein-effect 的欄位 (在xml裡面有)，請補上 2. 欄位順序請改成 gene, protein-effect, cds_effect, position, allele_fraction, depth, functional_effect, transcript, status, equivocal 3. 其餘欄位(percent_reads, strand, dna_evidence_sample)不需顯示,基因名稱請與VariantProperties表單做同樣的設計，將基因做成超連結按鈕，連結至Oncokb相對應的網頁 |  |  | No | short_variants | 已修正 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
10 | Closed | Low | 請不用顯示 Include 欄位 |  |  | No | References | 已移除 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27 | References 不顯示
11 | Closed | Low | PDGFRA這一行為何是空白? PDF(如右上角截圖)是有資料的 此案號是 M111-10001 |  |  | No | Genomic Findings |  | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-14
12 | Closed | Low | 案例M111-10032的rearrangement內容不應該是空的 PDF和xml裡面都有資料 |  |  | No | rearrangement |  | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-14
13 | Closed | Low | 這個表格可以不用顯示 |  |  | No | VP | 已移除 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
14 | Closed | Low | 資料查詢欄位的需求 (如規格書所列) |  |  | No | Issue ID 29 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
15 | Closed | Low | 統計分析的需求 (如規格書所列) |  |  | No | Issue ID 29 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
16 | Closed | Low | 統計分析的需求舉例 |  |  | No | Issue ID 29 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
17 | Closed | Low | “Breast”和”Invasive Breast Carcinoma”並非正確名稱，請改正,例如可改為”VGH-TPE Studies” |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-21 | EVEN | 2023-10-27
18 | Closed | Low | Sample Cancer Type 資料內容有誤，請改善 |  |  | No |  | 亞大基因 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
19 | Closed | Low | Sample Cancer Type 資料內容有誤，請改善 |  |  | No |  | 亞大基因 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
20 | Closed | Low | Molecular Profile 不應該只有 Mutations 一種 應該也要有 Copy number alterations 以及 Structural variants (這些資料在PDF, zip以及xml都有) |  |  | No |  | 亞大基因 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
21 | Closed | Low | 為何會有 Mutation Count 是 NA 的案例? |  |  | No |  | 已說明 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
22 | Work In Progress | Medium | 目前系統中僅匯入FoundationOne的資料 需儘快請亞大基因將其他匯整好的基因資料匯入系統，才有足夠的時間做測試 |  |  | No | 處理中，進度如後說明 |  | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-12-22
23 | Closed | Low | 目前尚未有自動化流程介面,需提供自動化流程介面，可在使用者上傳資料後，系統自行匯整新上傳的資料進到資料庫當中 |  |  | No | Issue ID 39 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-10-27
24 | Closed | Low | 系統權限分級管理的功能尚未完成 |  |  | No | Issue ID 37 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
25 | Closed | Low | FHIR portal統計分析功能尚未完成建置 |  |  | No | Issue ID 29 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
26 | Closed | Low | FHIR portal平台的搜尋功能尚未完成建置 |  |  | No | Issue ID 29 另案追蹤 | 另案追蹤 | 2023-10-21 | 國靖 | 2023-11-03
27 | Closed | Low | 建議紅框部份可以改成： - 報告瀏覽 - 資料查詢與統計 - 資料上傳匯入 - cBioPortal (可以不用從「基因資料」進去，直接拉到第一層選單比較方便) |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-03
28 | Closed | Low | 「 報告瀏覽」的頁面 紅框部份可以只留下ReportNo, MPNo, ChartNo (即病歷號，MEDICAL RECORD #) 三個搜尋項目就好 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-03
29 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面，希望可以分別使用底下的項目做交集搜尋: Diagnosis NGS Assay (例如 FoundationOne CDx, ACTOnco, Oncomine Focus 等等) OrderingMD Biomarker findings: 搜尋條件包括 Microsatellite status, Tumor Mutational Burden (range) Short variants: 搜尋條件包括 Gene, Protein change, Amino acid change (即cds_effect欄位), Functional_effect Copy number alterations: 搜尋包括 Gene, type (loss/amplification) Rearrangement: 搜尋包括 description, target gene, other gene 不需要 ReportNo, MPNo, PatientName 的搜尋欄位 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-16
30 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面在查詢結果出來後，希望可以利用此按鈕 (名稱可改成 download result) 來下載查詢的結果 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
31 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面 如果是使用 Diagnosis, NGS Assay, OrderingMD 來搜尋，可以用紅框的表格型式來呈現即可 Download result也可以把紅框的表格內容匯出成csv就好，Report內容不用匯出 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
32 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面 如果是使用 Biomarker 來搜尋，可以用紅框的表格型式來呈現 Download result也可以把紅框的表格內容匯出成csv就好，Report內容不用匯出 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
33 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面 如果是使用 Short variants 來搜尋，可以用紅框的表格型式來呈現 Download result也可以把紅框的表格內容匯出成csv就好，Report內容不用匯出 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
34 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面 如果是使用 Copy number alterations 來搜尋，可以用紅框的表格型式來呈現 Download result也可以把紅框的表格內容匯出成csv就好，Report內容不用匯出 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
35 | Closed | Low | 「資料查詢與統計」的頁面 如果是使用 Rearrangement 來搜尋，可以用紅框的表格型式來呈現 Download result也可以把紅框的表格內容匯出成csv就好，Report內容不用匯出 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
36 | Closed | Low | id 這一欄是不是應該從 1 開始? |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-03 | id只為在資料庫有key,可以查詢到紀錄，但資料庫資料匯錯時，刪除新增會從最後數字開始增加，所以不會由1開始，不影響使用，已修正不顯示
37 | Closed | Low | 希望可以讓管理者用 Group 的方式來管理，可以自行設定每位 user 所屬的 Group 不同 Group 可由管理者來設定 user 瀏覽/存取的案例範圍，例如: Group A 只能瀏覽 OrderingMD 屬於某個範圍的內容 (由管理者指定 OrderingMD 的條件，例如 OrderingMD = 王小明) Group B 只能瀏覽 MRN 屬於某個範圍的內容 (由管理者指定 MRN 的 條件，例如 MRN 屬於12345, 12356, 12572, or 12623) 不同 Group 可由管理者來設定 user 瀏覽/存取的表格欄位，例如: Group C 看不到表格中的 MRN, 病人姓名, OrderingMD 欄位 |  |  | No |  | Group無法達成功能，改以User | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-27
38 | Closed | Low | 透過FHIR portal介面讓使用者上傳基因報告資料、原始檔以及metadata |  |  | No |  | 2023-11-14 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-14
39 | Work In Progress | Medium | 上傳後系統自動將資料匯入cBioPortal及FHIR portal並更新資料庫 |  |  | No |  |  | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-12-15
40 | Closed | Low | 新上傳的資料希望可以合併至系統內現有的資料內，而不需要在 cBioPortal 建立新的 study |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 亞大基因
41 | Closed | Low | Metadata (如ReportNo, MPNo, MRN, 病患姓名, NGS Assay名稱, Diagnosis等) 的上傳，希望可以用制式的 Excel 或是 csv 檔案的型式來上傳，這樣可以一次上傳一整批的 metadata，對使用者來說會方便很多。Excel/csv的欄位與格式可以再做進一步討論。 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-23
42 | Closed | Low | 希望能夠設計成「新上傳的 metadata 可以蓋掉舊的 metadata」的作業方式，例如若新上傳的 metadata 的 ReportNo/MPNo 與系統內某一筆資料的 ReportNo/MPNo 相同，則將系統內的metadata更新成新上傳的metadata。透過這個方法，就可以建立讓使用者更新/修改metadata的機制了。 |  |  | No |  | 已修正 | 2023-10-28 | 國靖 | 2023-11-23
43 | Closed | Low | 從 Seqslab 的資料庫，經資料處理，到上傳 cBioPortal 的 ETL 自動化 |  |  | No |  |  |  | 亞大基因 | 2023-12-07
44 | Closed | Low | 基因突變點 parsing 出來的值有誤，應移除括弧和特殊字元 |  |  | No |  |  |  | 亞大基因 | 2023-12-07
45 | Work In Progress | Medium | 權限管理使用execl或csv更新控管 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-22
46 | Closed | Low | 權限管理上傳頁面 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
47 | Closed | Low | 資料手動修正頁面 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
48 | Closed | Low | 以FHIR portal 資料匯入cbioportal |  |  | No |  |  |  | EVEN | 2023-12-07
49 | Closed | Low | 11.19.2) 報告瀏覽這個頁面一進來是空白的 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
50 | Closed | Low | 11.19.3) Submit改 Search |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
51 | Closed | Low | 11.19.4) Search 功能去掉 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
52 | Work In Progress | Medium | 11.19.5) PDF 連結 404 Not Found |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-15
53 | Closed | Low | 11.19.6) ReportID 不用顯示 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
54 | Closed | Low | 11.19.7) rearrangment 沒作用 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
55 | Closed | Low | 11.19.8) 只顯示(由上而下依序): Short variants / Copy number alterations / Rearrangement |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
56 | Closed | Low | 11.19.9) 獨立 each row 的 基因屬性 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
57 | Work In Progress | Medium | 11.19.10) parsing亂掉( M112-10037) |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-22
58 | Closed | Low | 11.19.11) parsing亂掉( M112-10037) |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
59 | Closed | Low | 11.19.13) 參考「20231028_系統意見回饋_update.pptx」第7張投影片，表格只顯示EGFR |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
60 | Closed | Low | 11.19.14) Short variants 呈現, 參考 (11.19.15) 說明 |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
61 | Closed | Low | 11.19.16) CSV 呈現規則, 議題源自 (11.19.14) |  |  | No |  |  |  | 國靖 | 2023-12-07
|  |  | This template was provided by | https://www.stakeholdermap.com/
Note on A7: A unique ID number
Note on B7: Status: - Open: The issue is currently open but has not yet been addressed. - Work In Progress: The issue is being actively worked to develop a resolution. - Closed: The issue is no longer considered an active project threat and can be closed with or without resolution.
Note on C7: Critical, High, Medium, Low. Critical: Issue will stop project progress. High: Issue will likely impact budget, schedule or scope. Medium: Issue impact the project, but could be mitigated to avoid an impact on budget, schedule or scope. Low: Issue is low impact and/or low effort to resolve.
Note on D7: Give a brief description of the issue.
Note on E7: The individual most responsible for working towards resolving the issue.
Note on F7: Estimated or target date for completion of actions.
Note on G7: “Yes” if the program/project manager feels an issue needs to be escalated and “No” if escalation is not needed to resolve the issue.
Note on H7: Describe the impact of the issue. This may be in terms of the project constraints of time, cost and scope. See http://www.stakeholdermap.com/project-management/project-triangle.html
Note on I7: Actions to mitigate the issue, avoid the issue or resolve the issue.
Note on J7: The date that the issue was identified.
Note on L7: Actual completion date.
Note on M7: Document the final outcome. Is the issue resolved and if so how? Are there any follow-on actions? Are there any follow-on risks?

## severity-levels
Issue severity | Description
Critical | Issue will stop project progress.
High | Issue will likely impact budget, schedule or scope.
Medium | Issue impact the project, but could be mitigated to avoid an impact on budget, schedule or scope.
Low | Issue is low impact and/or low effort to resolve.
| This template was provided by | https://www.stakeholdermap.com/

## RESOURCES
Project Management resources
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
20 Common Project Risks
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel

## CUSTOMIZE
How to change or remove the cell colours in the Priority and 'Escalation needed?' column.
Conditional formatting is used to set the cell fill colour.
To change the fill colour. Click on Home > Conditional Formatting > Manage Rules…